## Ações
PLANOS DE AÇÃO
Causa Priorizada | 5 Ws |  |  |  |  | 2 Hs |  | Status
| WHAT | WHO | WHERE | WHY | WHEN | HOW | HOW MUCH
| O quê | Quem | Onde | Por quê | Quando | Como | Quanto
|  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Falta de Canetas | Comprar canetas de várias cores e manter estoque mínimo | Carlos | Na sala de Reuniões Principal | Para participantes tomarem notas | 2020-01-21 | Compra direta no cartão | 200 | No Prazo
Falta de Folhas | Comprar folhas de Flip Chart | Silvia | Na sala de Reuniões Principal | Para discutir assuntos | 2020-01-22 | Colocar Requisição de Compra | 150 | Completada
Datashow não funciona | Comprar novo Datashow | Márcia | Na sala de Reuniões Principal | Para mostrar detalhes importantes de análises | 2020-01-10 | Colocar Requisição de Compra | 2450 | Completada
Muito Calor | Comprar e Instalar Ar condicionado de 36.000 Btus | Vinícius | Na sala de Reuniões Principal | Para gerar mais conforto aos participantes | 2020-01-15 | Colocar Requisição de Compra | 6500 | Completada
Sem agenda | Definir a agenda 1 semana antes da reunião | Carlos | Na sala de Reuniões Principal | Para que os participantes se organizem | 2020-01-09 | Fazer a sequência de assuntos usando planilha Excel | - | No Prazo

## Gráfico
Atrasada | 0
Cancelada | 0
Completada | 3
No Prazo | 2