## Ações
PLANOS DE AÇÃO
Causa Priorizada | O quê | KPI | % Contribuição | Quem | Onde | Por quê | Status | Quando | Nova Data | Como | Quanto
|  |  |  | ? | ? | ? |  | ? |  | ? | ?
Falta de Cintas | Criar estoque mínimo para Cintas por Tipo | Tempo de Enlonamento | 80% | Juliana | Na área de Enlonamento dos Produtos A, B e C | Porque esta havendo falta de cintas frequentemente e aumentando o tempo de enlonamento | Cancelada | 2020-08-10 | 2020-09-10 | Ativar no Sistema SAP o controle de estoque mínimo para Cintas | Sem custo
Falta de Cintas | Homologar Fornecedores | Tempo de Enlonamento | 20% | Maria | Na área de Enlonamento dos Produtos A, B e C | Porque esta havendo falta de cintas frequentemente e aumentando o tempo de enlonamento | No Prazo | 2020-08-01 |  | Convidar e Definir 3 fornecedores e levá-los até a Área de Enlonamento | Sem custo
Falta de Procedimentos | Desenvolver procedimentos com a operação | Tempo de Enlonamento | 50% | Maria | Na área de Enlonamento dos Produtos A, B e C | Porque esta havendo falta de cintas frequentemente e aumentando o tempo de enlonamento | Atrasada | 2020-08-15 |  | Criar com os operadores o procedimento para enlonar produtos | Sem custo
Falta de Procedimentos | Pedir reunião com os gerentes | Tempo de Enlonamento |  | Cristiana | Na área de Enlonamento dos Produtos A, B e C |  | Completada | 2020-08-01 |  | - | -

## Gráfico
Atrasada | 1
Cancelada | 1
Completada | 1
No Prazo | 1